17
10

                                                                          УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования Администрации Артинского муниципального округа от 07 октября 2025 года № 214-од 
«Об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Артинском муниципальном округе в 2025/2026 учебном году»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Артинском муниципальном округе в 2025/2026 учебном году 
	Номер строки
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок исполнения

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2024 году

	1.1.
	Проведение анализа статистических данных результатов ГИА, ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ учащихся ОО Артинского муниципального округа в 2025 году, для организации работы по повышению качества образования 
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО»,

руководители ОО 
	до 10 ноября 
2025 года

	1.2.
	Обсуждение на совещаниях Управления образования, на педагогических советах в образовательных организациях следующих вопросов: 

об итогах ГИА в 2025 году;

о планах мероприятий («дорожных картах») по подготовке и проведению ГИА в 2026 году;

о сохранности технического оборудования в ППЭ;

о мерах по повышению эффективности деятельности общественных наблюдателей при проведении ГИА;

о действенных мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2026 году;
о продолжении работы с образовательными организациями, получившими маркеры необъективности результатов ВПР в 2023, 2024 и 2025 годах;

о проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА;

о совершенствовании школьных систем оценки качества образования через проведение ВПР, национальных сопоставительных исследований качества общего образования;
о повышении качества образования через повышение уровня профессиональной компетентности учителя;

о совершенствовании условий осуществления образовательного процесса для обеспечения высокого качества образования обучающихся;

об использовании результатов ГИА 9, ГИА 11 в управлении качеством образования;
о выборе обучающимися 9-х и 11-х классов экзаменов по естественно-научным предметам в 2025 году;

о стимулировании обучающихся, завершающих освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования к выбору экзаменов по математике профильного уровня, физике, химии, информатике и биологии для их сдачи при прохождении ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году.
	Управление образования,
МКУ «КЦССО» руководители ОО
	сентябрь-декабрь 
2025 года

	1.3.
	Предоставление аналитического отчета в доклад Управления образования (анализ работы за 2025 год) о состоянии системы образования Артинского МО в 2025 году
	Управление образования,

МКУ «КЦССО»
	до 30 декабря 
2025 года

	1.4.
	Проведение совещаний с руководителями и заместителями руководителей по УВР о ходе подготовки к ГИА-9 ГИА-11 в 2026 году
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО»
	в течение 2025/2026 учебного года

	1.5.
	Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по результатам анализа ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ, ВПР в 2024/2025 учебном году и ходе подготовки к ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ, ВПР в 2026 году
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО»
	октябрь 2025 года
апрель 2026 года

	Раздел 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты

	2.1.
	Разработка и реализация плана мероприятий по поддержке и сопровождению школ, демонстрирующих стабильно низкие результаты на всероссийских и региональных исследованиях качества образования, ГИА-9, ГИА-11
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО»
	до 30 декабря 
2025 года

	2.2.
	Разработка методических рекомендаций по направлениям муниципальной системы оценки качества образования Артинского муниципального округа
	Управление образования, 

МКУ «КЦССО»
	в течение 2025/2026 учебного года

	2.3.
	Подготовка адресных рекомендаций для образовательных организаций Артинского муниципального округа по результатам комплексного анализа нескольких процедур оценки качества образования 
	Управление образования, 

МКУ «КЦССО»
	в течение 2025/2026 учебного года

	2.4.
	Разработка адресных рекомендаций для образовательных организаций Артинского муниципального округа, демонстрирующих стабильно низкие результаты в течение последних 3-х лет
	Управление образования, 

МКУ «КЦССО»
	в течение 2025/2026 учебного года

	2.5.
	Анализ учительского корпуса выпускных 9-х и 11-х классов школ. Создание банка данных о педагогах, работающих в выпускных классах.
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО», руководители ОО
	ноябрь 2025 года

	2.6.
	Осуществление мониторинга повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, в том числе из образовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие результаты ГИА, в региональных мониторинговых исследованиях в течение последних    3-х лет
	Управление образования

МКУ «КЦССО», руководители ОО
	в течение 2025/2026 учебного года

	2.7.
	Организация работы с обучающимися по стимулированию к выбору экзаменов по предметам математического и естественно-научного цикла (математика профильного уровня, физика, химия, информатика и биология)
	Управление образования

МКУ «КЦССО», руководители ОО
	в течение 2025/2026 учебного года

	2.8.
	Организация работы по проведению профориентационных уроков

(не менее 4) по учебным предметам естественно-научного цикла для обучающихся 9-х и 11-х классов в ходе реализации Единой модели профориентации «Билет в будущее» в 2025/2026 учебном году
	руководители ОО


	в течение 2025/2026 учебного года

	2.9.
	Проведение РМО учителей предметников (семинары-практикумы, круглые столы и т.д.) по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2026 году (анализ ЕГЭ, ОГЭ в 2025 году, анализ КИМ, решение наиболее трудных заданий). Проведение индивидуальных консультаций учителей-предметников, имеющих неудовлетворительный результат ЕГЭ, ОГЭ в 2025 году
	Управление образования

МКУ «КЦССО»

Руководители РМО
	по плану работы РМО

	2.10.
	Формирование списков обучающихся «группы риска» и группы потенциальных высокобальников (в том числе медалистов) для разработки адресных программ индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих пробелы в освоении  основных общеобразовательных программ, в том числе с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании, организация индивидуальной работы с обучающимися группы потенциальных высокобальников (в том числе медалистов)
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО»

руководители ОО
	до 30 ноября 
2025 года

	2.11.
	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся общеобразовательных организаций Артинского муниципального округа, в том числе для обучающихся не получивших аттестат об основном общем образовании, и их родителей (законных представителей)
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО»

руководители ОО
	в течение 2025/2026 учебного года

	2.12.
	Организация обучения по индивидуальным образовательным программам обучающихся общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО»

руководители ОО
	в течение 2025/2026 учебного года

	2.13.
	Организация подготовки к ГИА-2026 с обучающимися, имеющими пробелы в освоении основных общеобразовательных программ
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО»

руководители ОО
	в течение 2025/2026 учебного года

	2.14.
	Организация участия в оценке предметных компетенций педагогических работников с целью выявления профессиональных дефицитов
	Управление образования, 

МКУ «КЦССО»

руководители ОО
	в течение 2025/2026 учебного года

	2.15.
	Консультационное, методическое сопровождение образовательных организаций с необъективными результатами ВПР
	Управление образования, 

МКУ «КЦССО
	в течение 2025/2026 учебного года

	2.16.
	Организация просмотра вебинаров ФИПИ об изменениях контрольных измерительных материалов ГИА в 2025 году
	Управление образования, 

МКУ АГО «КЦССО»

руководители ОО
	в течение 2024/2025 учебного года

	2.17.
	Изучение и организация исполнения педагогическими работниками методических рекомендаций, разработанных ФИПИ, а также председателями ПК Свердловской области по итогам ГИА 2025
	Управление образования, 

МКУ «КЦССО»

руководители ОО
	в течение 2025/2026 учебного года

	2.18.
	Организация участия в консультациях ГАОУ ДПО СО «ИРО» для учителей по методическим вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам
	Управление образования, 

МКУ «КЦССО»

руководители ОО
	в течение 2025/2026 учебного года

	2.19.
	Проведение мероприятий по ознакомлению педагогов и обучающихся с демоверсиями КИМ ГИА -2026
	Управление образования, 

МКУ «КЦССО»

руководители ОО
	октябрь-декабрь 
2025 года 

	2.20.
	Организация и проведение:

национального исследования качества образования;
ВПР;
региональных тренировочных мероприятий ГИА 9;
региональных и федеральных тренировочных мероприятий ГИА 11
	Управление образования,
МКУ «КЦССО»
руководители ОО
	в течение 2025/2026 учебного года

	Раздел 3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 9, ГИА 11

	3.1.
	Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2025 года
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО» руководители ОО, педагоги ОО
	до 20 декабря 2025 года

	3.2.
	Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ, подготовленных для председателей и членов территориальных предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ 2026 года
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО»

руководители ОО, педагоги ОО
	до 30 апреля 2026 года

	3.3.
	Индивидуальная работа с экспертами предметных комиссий, качество работы которых требуется улучшить (по итогам анализа работы предметной комиссии в 2025 году)
	Управление образования,

МКУ «КЦССО»,

председатели ТП ПК
	сентябрь 2025 года- апрель 2026 года

	3.4.
	Организация участия в семинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА 9 в ходе досрочного, основного, дополнительного периодов ГИА в 2026 году
	Председатели территориальных подкомиссий ПК, члены ТП ПК
	март-июнь 2026 года

	3.5.
	Организация повышения квалификации лиц, привлекаемых к работе в ППЭ в качестве руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации ФЦТ
	Управление образования,
МКУ «КЦССО»
руководители ОО
	январь-апрель 2026 года

	3.6.
	Организация подготовки сотрудников общеобразовательных организаций, назначенных ответственными за информационный обмен, по дополнительной профессиональной программе с применением дистанционных образовательных технологий
	Управление образования,

МКУ «КЦССО»

руководители ОО
	По графику образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО»

	3.7.
	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИП, с использованием дистанционных образовательных технологий на базе системы дистанционного обучения ГАОУ ДПО СО «ИРО», учебной платформе ФЦТ 
	Управление образования,

МКУ «КЦССО»

руководители ОО
	в течение 2025/2026 учебного года, в соответствии с планом образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО»

графиками Рособрнадзора, ФЦТ

	3.8.
	Участие ППЭ в федеральных апробациях, тренировочных мероприятиях, направленных на освоение лицами, привлекаемыми к работе ППЭ, технологий по работе с программным обеспечением в ППЭ с технологией передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати КИМ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, обработки экзаменационных материалов ГИА
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО» руководители ОО, руководители ППЭ
	февраль-май 2026 года

	3.9.
	Организация обучения председателей, заместителей председателей предметных комиссий, экспертов предметных комиссий по дополнительным профессиональным программам ФИПИ
	Управление образования, 

МКУ «КЦССО» руководители ОО
	По графику образовательной деятельности ФИПИ

	3.10.
	Подготовка педагогов-кандидатов в эксперты предметных подкомиссий 

 
	Управление образования, 

МКУ «КЦССО» руководители ОО
	январь-апрель 2026 года

	3.11.
	Участие в квалификационных испытаниях педагогов-кандидатов в эксперты предметных комиссий и территориальных подкомиссий предметных комиссий Свердловской области, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)

	Управление образования, 

МКУ «КЦССО»
Председатели ТП ПК, члены ТП ПК
	январь-апрель 2026 года

	3.12.
	Организация проведение обучения лиц, изъявивших желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя на региональном ресурсе дистанционного обучения 
	Управление образования, руководители ОО
	март-май 2026 года

	3.13.
	Проведение консультаций для общественных наблюдателей «Права и обязанности общественного наблюдателя в ППЭ»
	Управление образования
	март-апрель 2026 года

	3.14.
	Участие в практико-ориентированных семинарах для работников ППЭ ОГЭ (членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, ППОИ) по вопросу предупреждения рисков нарушения Порядка проведения ГИА в условиях осуществления контроля в формате онлайн-наблюдения
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО»,

руководители ОО
	май 2026 года

	3.15.
	Участие в практико-ориентированных семинарах для работников ППЭ ОГЭ (членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, ППОИ) по вопросам информационной безопасности при работе с экзаменационными материалами, осуществления контроля, проведения проверок по фактам нарушения Порядка проведения ГИА
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО»,

руководители ОО
	январь-май 2026 года

	3.16.
	Участие в практико-ориентированных семинаре для работников ППОИ по обеспечению организационно-технических условий, а также условий информационной безопасности и объективности оценивания экзаменационных работ при организации работы ПК
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО»
	март-апрель 2026 года

	3.17.
	Осуществление мониторинга повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам из образовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие результаты ВПР и региональных исследований качества образования, ГИА
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО»
	в течение 2025/2026 учебного года

	3.18.
	Адресное повышение квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО»,

руководители ОО
	в течение 2025/2026 учебного года

	3.19.
	Проведение инструктажей:

-членов ГЭК

-руководителей ППЭ,

-организаторов ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в аудиториях ППЭ.
	Управление образования, руководители ОО, руководители ППЭ
	май 2026 года

	3.20.
	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА, через:

региональные и федеральные тренировочные мероприятия ГИА-9, ГИА-11;

участие в апробациях
	Управление образования,

МКУ «КЦССО»

руководители ОО,

руководители ППЭ
	ежемесячно

	Раздел 4. Организация сопровождения ГИА 9, ГИА 11

	4.1.
	Разработка и утверждение плана мероприятий подготовки к проведению ГИА в 2026 году на территории Артинского муниципального округа 
	Управление образования руководители ОО
	до 31 октября 
2025 года

	4.2.
	Формирование РИС на 2025/2026 учебный год:

планируемое количество участников ГИА в 2026 году;

перечень ППЭ и количество аудиторий в ППЭ на 2026 год;

состав работников ППЭ на 2026 год
	Управление образования 
МКУ «КЦССО», руководители ОО
руководители ППЭ
	в течение 2025/2026 учебного года в соответствии с графиком ФЦТ

	4.3.
	Внесение данных в РИС
	Лица, назначенные ответственными за информационный обмен в образовательных организациях
	в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 № 2085, графиком ФЦТ

	4.4.
	Осуществление контроля качества информации, загружаемой в РИС
	Управление образования,

МКУ «КЦССО»
	по графику

	4.5.
	Создание условий в ППЭ для участников ГИА, ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
	Управление образования, руководители ОО 
руководители ППЭ
	январь-май, сентябрь 2026 года

	4.6.
	Формирование составов территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК, территориальных подкомиссий Предметных комиссий Свердловской области, конфликтных подкомиссий Конфликтной комиссии Свердловской области
	Управление образования,
МКУ «КЦССО»

руководители ОО
	октябрь 2025 года – апрель 2026 года

	4.7.
	Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей
	Управление образования, руководители ОО,
руководители ППЭ
	октябрь 2025-              май 2026 года

	4.8.
	Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)

в 11 классе в 2025/2026 учебном году
	Управление образования, руководители ОО
	в соответствии с порядком проведения итогового сочинения(изложения) 

	4.9.
	Подготовка и проведение итогового собеседования для выпускников
9 классов в 2025/2026 учебном году
	Управление образования, руководители ОО
	в соответствии с порядком проведения итогового собеседования 

	4.10.
	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-наблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ
	Управление образования, руководители ОО
	в течение 2025/2026 учебного года

	4.11.
	Обследование и тестирование работоспособности оборудования системы видеонаблюдения, в том числе онлайн наблюдения за ходом экзамена
	Управление образования, 
ППОИ,

руководители ОО, руководители ППЭ
	в соответствии с графиком проведения федеральных, региональных тренировочных мероприятий

	4.12.
	Предварительная приемка ППЭ
	Члены ГЭК
	март-май, сентябрь 2026 года

	4.13.
	Участие в апробации технологии проведения экзаменов и других апробациях, организуемых Рособрнадзором и ФЦТ
	Управление образования, руководители ОО,

руководители ППЭ
	в течение 2025/2026 учебного года по графику Рособрнадзора и ФЦТ

	4.14.
	Участие в региональных тренировочных мероприятиях ГИА 9 (тренировка печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, передачи электронных образов бланков участников ОГЭ в РЦОИ, тренировка проведения онлайн-экспертизы развернутых ответов  участников тренировочных экзаменов, устной части экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), КОГЭ по информатике 
	Управление образования, ППОИ руководители ОО,

руководители ППЭ
	Сентябрь-декабрь 2025 года, 

январь-май 2026 года

	4.15.
	Организация общественного наблюдения за процедурами ГИА, ЕГЭ:

подбор кандидатур;

обучающие инструктажи, тренинги;

информационное сопровождение по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей
	Управление образования, руководители ОО, руководители ППЭ
	февраль-апрель 2026

	4.16.
	Организация, подготовка и организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительные периоды 2026 года:

определение перечня ППЭ и количества аудиторий в ППЭ на 2026 год;

формирование списка участников ГИА;

формирование составов руководителей, технических специалистов, организаторов;

внесение сведений в РИС;

аккредитация общественных наблюдателей;

обработка экзаменационных материалов ГИА


	Управление образования, 

МКУ «КЦССО», руководители ОО,

руководители ППЭ
	в соответствии с расписанием экзаменов, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ, графиком обработки экзаменационных материалов, утвержденным ФЦТ

	4.17.
	Обеспечение видеонаблюдения в режиме офлайн в ППОИ при проверке развернутых ответов участников ГИА-9
	Управление образования, 

МКУ «КЦССО»
	январь-сентябрь 2026 года

	Раздел 5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 9, ГИА 11

	5.1.
	Организация взаимодействия со СМИ:

пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ;

участие в тематических интервью на радио, телевидении, в редакциях печатных изданий;

публикации материалов по вопросам подготовки и проведения ГИА
	Управление образования,
МКУ «КЦССО», руководители ОО


	в течение 2025/2026 учебного года

	5.2.
	Размещение в сети «Интернет» нормативных правовых актов, информации о проведении ГИА, ЕГЭ на официальном сайте Управления образования, официальных сайтах образовательных организаций Артинского муниципального округа
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО»

руководители ОО
	в течение 2025/2026 учебного года

	5.3.
	Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в Артинском муниципальном округе 
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО» руководители ОО
	в течение 2025/2026 учебного года

	5.4.
	Проведение совещаний, круглых столов по вопросам подготовки и проведения ГИА с педагогическими работниками, родительской общественностью, представителями органов государственно-общественного управления, советов ОО 
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО»

руководители ОО, председатели ТП ПК
	в течение 2025/2026 учебного года

	5.5.
	Проведение муниципальных, школьных родительских собраний и встреч с представителями ученической и родительской общественности по вопросам организации и проведения ГИА в 2026 году и соблюдения требований законодательства
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО» руководители ОО
	в течение 2025/2026 учебного года

	5.6.
	Организация работы муниципального психолого-педагогического центра, школьных психологов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО»

руководители ОО

	в течение 2025/2026 учебного года

	5.7.
	Публикация в сети «Интернет» на официальном сайте Управления образования, образовательных организациях Артинского муниципального округа информации:

о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, ЕГЭ, итогового сочинения(изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2026 году;

о сроках проведения ГИА, ЕГЭ в 2026 году;

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 2026 году;

о сроках и местах и порядке информирования о результатах ГИА участников ГИА, ЕГЭ в 2026 году
	Управление образования,

МКУ «КЦССО», руководители ОО
	в течение 2025/2026 учебного года

	5.8.
	Подготовка памяток для участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, выпускников, их родителей (законных представителей) по ознакомлению с правилами проведения ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ
	Управление образования, руководители ОО

	в течение 2025/2026 учебного года

	5.9.
	Участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей»
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО» руководители ОО
	в соответствии с графиком Рособрнадзора

	Раздел 6. Контроль за организацией и проведением ГИА 9, ГИА 11

	6.1.
	Рассмотрение вопросов о ходе подготовки к ГИА 9, ГИА 11, об исполнении мероприятий «дорожной карты» на совещаниях с руководителями ОО, зам. руководителя по УВР
	Управление образования, 
МКУ «КЦССО», руководители ОО
	в течение 2025/2026 учебного года

	6.2.
	Контроль исполнения плана мероприятий («дорожной карты»)
	Управление образования, руководители ОО, члены ГЭК
	в течение 2025/2026 учебного года

	6.3.
	Контроль за обеспечением информационных условий о процедуре и порядке проведения ГИА, ЕГЭ в образовательных организациях, на сайтах образовательных организаций, на сайте Управления образования 
	Управление образования, руководители ОО
	в течение 2025/2026 учебного года

	6.4.
	Контроль за организацией проведения информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА 9, ГИА 11, их родителями (законными представителями)
	Управление образования, руководители ОО
	в течение 2025/2026 учебного года

	6.5.
	Поэтапная (предварительная) приемка ППЭ
	Управление образования, 

члены ГЭК
	по графику

	6.6.
	Контроль обеспечения условий для проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ для обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
	Управление образования, 

члены ГЭК
	по графику приемки ППЭ

	6.7.
	Обеспечение эффективной организационной работы и недопущению нарушений порядка проведения ГИА, ЕГЭ
	Управление образования, 

члены ГЭК
	ежемесячно

	6.8.
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, ЕГЭ
	Управление образования, 

члены ГЭК

	в течение 2025/2026 учебного года

	6.9.
	Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения ГИА, ЕГЭ прав участников ГИА, ЕГЭ в ППЭ, местах работы территориальных подкомиссий ПК, конфликтных подкомиссий КК
	Управление образования, 

члены ГЭК, аккредитованные общественные наблюдатели

	в период проведения ГИА, ЕГЭ в 2026 году

	Раздел 7. Мероприятия по актуальным вопросам содержания и основным направлениям развития контрольных измерительных материалов для проведения ГИА

	7.1.
	Организация ознакомления педагогических работников и обучающихся:

с демоверсиями КИМ ГИА -2026;

с документами, определяющими структуру и содержание КИМ ОГЭ, ЕГЭ, 2026 года

изучение материалов официального сайта ФГБНУ «ФИПИ»


	Управление образования, руководители ОО
	октябрь 2025 года-январь 2026 года

	7.2.
	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в вебинарах ФИПИ по ознакомлению с демонстрационными вариантами, спецификацией и кодификаторами КИМ ГИА 2026 года
	Управление образования, руководители ОО
	январь-март 2026 года


PAGE  

