Приложение №1

к приказу № 24-од от12.02.2026

Дорожная карта

по внедрению лучшей практики

«Оптимизация процесса ведения документации при работе с обучающимися с ОВЗ»

| Мероприятия |  | Ответственный | Сроки проведения мероприятия | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы | Прохорова Р.И., директор | 12.02.2026 | Утвержденная рабочая группа |
| 1.2. | Анализ текущей ситуации: - выявление проблемных зон в существующей системе сбора информации; - определение перечня необходимых данных для оформления документов для ППКа. | Шалкиева М.В., заместитель директора Иванов В.В., технический специалист | 12.02-26.04.2026 | Диагностическая справка |
| 1.3. | Разработка единой формы: - Создание электронного шаблона документов; - Разработка единых чек-листов | Рабочая группа | 16.03-23.04.2026 | Диагностическая справка |
| 2.Организационный этап |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка регламента: - сроки предоставления информации; - ответственные на каждом этапе; - алгоритм проверки и уточнения данных. | Рабочая группа | 16.05-23.06.2026 | Утвержденный регламент |
| 2.2. | Создание электронного ресурса: - создание Яндекс Формы; - разработка автоматизированной таблицы учета. | Рабочая группа | 24.04-23.06.2026 | Работающая электронная си-стема сбора данных |

| 2.3. | Инструктаж ответственных: - проведение обучающего семинара; - разработка инструкции для педагогов. | Рабочая группа технический специалист Иванов В.В. | 23.02-16.03.2026 | Разработанные инструкции для педагогических работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Внедренческий этап |  |  |  |  |
| 3.1. | Пробный запуск системы: - тестовое заполнение таблицы; - выявление технических проблем; - корректировка процедур. | Зам.директора Шалкиева М.В., технический специалист Иванов В.В. | 16.03-29.05.2026 | Функционирующая система сбора информации |
| 3.2. | Мониторингпроцесса: - ежемесячный контроль заполнения; - оперативная помощь участникам. | Рабочая группа технический специалист Иванов В.В. | 16.03-29.05.2026 | Функционирующая система сбора информации |
| 3.3. | Мотивационные мероприятия: - информирование о преимуществах новой системы; - публичное признание наиболее активных участников. | Рабочая группа | 16.03-29.05.2026 | Благодарность |
| 4.Контрольно-аналитический этап |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ первых результатов: - сравнение с предыдущим периодом; - оценка полноты и качества данных; - расчет временных затрат. | Рабочая группа | 01.06-20.10.2026 | Снизить время сбора информации до 2 рабочих дней. Увеличить полноту данных до 98%. |
| 4.2. | Опрос участников: - собеседование с классными руководителями, психологом, логопедом, дефектологом; - сбор предложений по улучшению. | Рабочая группа | 01.06-20.10.2026 | Увеличить удовлетворенность пользователей до 85%. |
| 4.3. | Корректировка системы: - внесение изменений в формы; - доработка регламента; - планирование масштабирования. | Классные руководители | В течение года | Снизить количество ошибок в отчетах с 28% до 5%. |
| 5. Заключительный этап |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка отчета о результатах тиражирования лучшей практики | Рабочая группа | 20.10 – 29.10.2026 | Положительная оценка проекта |