Управление образования Администрации Артинского городского округа 623340, Свердловская обл., р.п. Арти, ул. Ленина, 81 тел./факс (34391) 2-15-05 E-mail: serebrennikova-mv@yandex.ru, ОКПО 02116286, ОГРН 1036602271617, ИНН 6636006619 КПП 663601001 «13» января 2020 года № 19

Заместителю Главы Администрации Артинского городского округа С.А.Токареву

Информация  о выполнении муниципальной  программы «Развитие системы образования Артинского городского округа до 2024 года» за 2019 год

| Раздел программы, № пункта | Выполнение мероприятий (анализ) | Сроки выполнения |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования в Артинском городском округе» |  |  |  |  |  |
| П. 4 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3–7 лет Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории муниципального образования- 1 846 человек; Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования- 1 616 человек; Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в дошкольном образовании составляет 100 %. | В течение 2019 года |  |  | Желтышева И.В. |
| П.5 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учрежденияхв общей численности детей в возрасте 1-6 лет Всего детей от 1 до 6 лет- 2 330 человек. Охвачено услугами дошкольного образования – 70 % . | В течение 2019 года |  |  | Желтышева И.В. |
| П.6 | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, обеспеченных местами в дошкольных образовательных организациях (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного бразования) Обеспеченность местами в детских садах детей от 2 месяцев до 3 лет составляет 97 % от потребности (т.е. дети посещающие ДОУ и дети, которые желают пойти в ДОУ с сентября 2019 г). | В течение 2019 года |  |  | Желтышева И.В. |
| П.6.1. | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями составляет: для детей от 3 до 7 лет -100%, для детей до 3-х лет- 97 %. | В течение 2019 года |  |  | Желтышева И.В. |
| П.8 | Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих на территории Артинского городского округа, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих на территории Артинского городского округа, обучением на дому, и нуждающихся в дошкольном образовании составляет 100 %. | В течение 2019 года |  |  | Желтышева И.В. |
| Подпрограмма 2: «Развитие системы общего образования в Артинском городском округе» |  |  |  |  |  |
| П. 11 | Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях Артинского городского округа образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта класс; обучающихся (человек). всего; по ФГОС (включая ФГОС ОВЗ); доля. 1 класс; 373; 373; 100,00%. 2 класс; 360; 360; 100,00%. 3 класс; 380; 380; 100,00%. 4 класс; 371; 371; 100,00%. 5 класс; 352; 352; 100,00%. 6 класс; 313; 313; 100,00%. 7 класс; 316; 316; 100,00%. 8 класс; 288; 288; 100,00%. 9 класс; 308; 308; 100,00%. 10 класс; 116; 52; 44,83%. 11 класс; 111; 20; 18,02%. 3 288; 3133; 95,29%. С 1 сентября 2019 года во всех образовательных организациях Артинского ГО в 1-4 классах продолжается реализация ФГОС НОО, включая реализацию ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью в штатном режиме. С 1 сентября 2019 года во всех образовательных организациях Артинского ГО с 5 по 9 класс, в штатном режиме идет реализация ФГОС ООО. С 1 сентября 2019 года в 10 классе МАОУ АГО АСОШ №1 и в 10 и 11 классе МАОУ «Артинский лицей» идет реализация ФГОС СОО в пилотном режиме. Таким образом, доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО, ООО и СОО ( включая ФГОС ОВЗ) составляет 95,29% (3133 человека) от общей численности учащихся образовательных организаций Артинского ГО (3288 обучающийся). | В течение 2019 года |  |  | Кошкина Л. И. |
| П. 12-17 | Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций в 2019/2020 учебном году составляет: - 100% общеобразовательных организаций с 1-4 класс; - 100% общеобразовательных организаций -5 класс; - 100% общеобразовательных организаций -6 класс; - 100% общеобразовательных организаций -7 класс; - 100% общеобразовательных организаций - 8класс; - 100% общеобразовательных организаций - 9 класс; - 13% ( МАОУ АГО АСОШ №1, МАОУ «Артинский лицей») -10 класс. - 7% ( МАОУ «Артинский лицей») -11 класс. | В течение 2019 года |  |  | Кошкина Л. И. |
| П. 18 | Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования Из 100 обучающихся 11 класса в 2018/2019 учебном году до ГИА 2019 в форме ЕГЭ были допущены 100(100%) обучающихся .. Из 265обучающихся 9 класса(текущего года) в 2018/2019 учебном году до ГИА 2019 в форме ОГЭ и ГВЭ-9 были допущены 265 (100%) обучающихся. | В течение 2019 года |  |  | Кошкина Л. И. |
| П. 19 | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену С 1 сентября 2019 года в одну смену учатся 2778 обучающихся (84,5%) от общей численности учащихся (3288 обучающихся). | В течение 2019 года |  |  | Кошкина Л. И. |
| П. 21 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц В 2019 году в Артинском городском округе 100% детей (246 детей) с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охвачены образовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. | В течение 2019 года |  |  | Кошкина Л. И. |
| П. 22 | Доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития В 2019 году во всех общеобразовательных организациях Артинского городского округа созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития (100%). | В течение 2019 года |  |  | Кошкина Л. И. |
| П. 23 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций При наличии экономии финансовых средств планируется оборудовать входные группы пандусами детские сады до конца финансового года | В течение 2019 года |  |  | Бологова Н.И. |
| П. 25 | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций В Артинском городском округе организовано питание в 19 общеобразовательных учреждениях (из 19 школьных столовых Артинского городского округа 18 столовых работают на сырье (сырьевые столовые), 1 буфет-раздаточная). Горячее питание организовано во всех общеобразовательных организациях и в филиалах, в которых питается 3246 человек (из 3 286 - 40 на домашнем обучении): 1-4 классы – 1472 человека 93,6% (из 1486 обучающихся); 5-9 классы – 1546 человек 98,3% (из 1572 обучающихся); 10-11 классы – 228 человек 100% (из 228 обучающихся). По данным представленных отчетов образовательными организациями, за счет средств областного бюджета питается 2 529 человек, что составляет 77% от числа всех детей охваченных питанием -3286 человек: 1-4 классы -1472 человека; 5-11 классы льготной категории – 1057 (в том числе: дети-сироты – 5 человек; дети без попечения родителей - 88 человек; дети-инвалиды – 31 человек; дети из малообеспеченных семей – 360 человек; дети из многодетных семей - 431 человек; 43 – обучающиеся коррекционных классов; дети с ограниченными возможностями здоровья- 99 человек). 717 человека (22%) в образовательных организациях питается за счет средств родителей. Охват горячим питанием в школах составляет 100%. В Артинском ГО не организовано горячее питание для 40 обучающихся, осваивающих индивидуальные образовательные программы на дому. Среднемесячная стоимость льготного (бесплатного) питания составляет: В 1-4 классах: - завтрак –41,56 руб.; - обед – 58,34 руб.; 2-х разовое питание – 99,90 руб. В 5-11 классах: - завтрак – 48,33 руб.; - обед – 68,25 руб.; 2-х разовое питание – 116,58руб. Поставщиками продуктов питания и продовольственного сырья в образовательных организациях являются в основном индивидуальные предприниматели, общество с ограниченной ответственностью. Выбор поставщиков осуществляется самостоятельно образовательными организациями путем заключения договоров без проведения торгов и аукционов. 11 поставщиков обеспечивают доставку продуктов питания и продовольственного сырья в 19 ОО, которыми являются: - ИП Ватлина С.Л – 14 ОО (хлеб); - ООО «Артинский хлебокомбинат» - 3 (хлеб) (Манчажская СОШ, Азигуловская СОШ, Нижнебардымская ООШ); - СППК «Уралкомбикорм» - 11 (молоко); - 10 (сметана и творог); - СППК «Уралкомбикорм» - 1 (мясо говядина) (Манчажская СОШ); - Артинское райпо – 2 (д/с Радуга, д/с Сказка); - ООО «СервисПродукт» (прямой договор) - 1 (мясо говядина) (Старые Арти): - мясо говядины, кура-тушка (ООО СервисПродукт). - ИП Голенищева И.В. – 3 (Барабинская ООШ, д/с «Капелька», д/с «Сказка»); - ИП Козионова Л.В. – 1 (Сажинская СОШ) - ИП Истомин И.В. – 9; - мясо говядина (ООО «ЕвроСмарт» г. Екатеринбург); - ИП Кошкин А.В.- 2 (Артинский лицей, АСОШ № 6); - мясо говядина (ООО «Морозко» Белоярский район); - ИП Байдин С.Н.-5 (Березовская ООШ, Малотавринская СОШ, Малокарзинская ООШ, Свредловская СОШ, Барабинская ООШ): - мясо говядины (ООО Игринский МК Республика Татарстан, Агрызский МК). Поставщиками хлеба являются 3 поставщика (2 из них являются производителями это: ИП Ватлина: - хлеб ржаной (500гр.) – 20 руб. - хлеб пшеничный (500 гр.) – 20 руб. ООО Артинский хлебокомбинат: - - хлеб ржаной (500гр.) – 22,20 руб. - хлеб пшеничный (500 гр.) – 21,6 руб. Работает через ИП Артинский лицей, с 2020 года перейдут на прямой договор с ИП Ватлиной). Поставщиками круп и макаронных изделий являются 5 поставщиков: ИП Истомин: крупы (ИП Щинова А.Р. Березовский ГО): - манная – 33 руб. - рис – 60-58 руб. - пшено – 69 -58руб. - греча – 39 руб. макаронные изделия (ОА Мельник Алтайский край): - 35 руб. ИП Байдин: крупы (ООО Парус-2 Челябинская область, ООО Золотое поле Московская область): - манная - 31-32 руб. - рис – 64-57 руб. - пшено – 45 руб. - греча – 35 руб. макаронные изделия (ООО Объединение Союзпищепром): - 34 руб. Поставка молочной продукции в образовательные организации Артинского ГО осуществляется следующим образом: - в 12 образовательных организациях (из 19) заключен прямой договор с СППК «УралКомбикорм» на поставку молочной продукции: - СППК «Уралкомбикорм» - 12 ОО (молоко), в том числе - 10 ОО (сметана и творог) по прямому договору: - молоко 3,2% жирности (0,9 лит.) – 38,50 руб., (1 литр – 42,78 руб.) - творог 9% - 228 руб. - творог 5% - 200 руб. - сметана 20% - 174 руб. В ряде школ прямой договор с СППК «Уралкомбикорм» не заключается по причине удаленности и небольших объемов: - МКОУ Куркинская ООШ (ИП Истомин); - МКОУ Березовская ООШ (ИП Байдин); - МКОУ Сухановская СОШ (ИП Истомин); - МКОУ Поташкинская СОШ (ИП Истомин). Поставщиками мяса и мясопродуктов являются 8 поставщиков: - ИП Истомина И.А.,Арти: - мясо говядины без кости (ООО «ЕвроСмарт» - 429 руб. г. Екатеринбург, ООО Ихлас г. Екатеринбург – 489 руб.); - кура-тушка – 169 руб., (ОАО Челны бройлер и ООО Птицефабрика Артемовская); - филе куры – 329 руб. (ОАО Челны бройлер и ООО Птицефабрика Артемовская); - кура 2. ИП Кошкин А. В. Арти: - мясо говядины без кости (ООО «Морозко» Белоярский район) – 425 руб.; - филе куры (ООО Уральская мясная кампания Челябинская область) – 285 руб. - ИП Байдин С.Н. г. Красноуфимск: - мясо говядины без кости (ООО Игринский МК – 409 руб., ООО Агрызский МК – 423 руб.); - кура-тушка – 145 руб. - филе куры – 248 руб. (ИП Кремер И.А. Челябинская область, ООО Равис Челябинская область). - ИП Козионова Л.В., г. Красноуфимск: - мясо говядины без кости (ООО ЕвроСмарт г. Екатеринбург) – 429 руб.; - филе куры – 230 руб. (АО Приасколье). - ООО «Детское питание» г. Екатеринбург: - мясо говядины без кости – 443,8 руб.. - ИП Голенищева И.В., г. Красноуфимск: - мясо говядины без кости – 398 руб.(ИП Голенищева (свой мясной цех); - кура-тушка – 154-155 руб. (Птицефабрика Артемовская «Курико). - СППК «Уралкомбикорм»: - мясо говядина на кости. Поставщиками рыбы являются 3 поставщика: ИП Истомин: - минтай – 166 руб., - горбуша – 323 руб., - горбуша филе - 295 руб. (ПАО Океанрыбфлот). ИП Байдин: - минтай – 149 руб., - горбуша – 213 руб., - филе горбуши – 295 руб. (ООО Витязь-Авто). ИП Кошкин: - филе горбуши – 270 руб. (ООО Фабрика Рыбопродуктов). ИП Голенищева И.В., г. Красноуфимск: - минтай – 144-155 руб., (Камчатский край) - горбуша - 210 руб. (Камчатский край). Поставщиками овощей являются 3 поставщика: ИП Истомин: - ИП Желебовский Н.Н., ООО Проском. ИП Байдин: - ООО Русское поле, ИП Азамат. ИП Кошкин: - ООО Агрофиорма КРиММ. В сравнении с 3 кварталом 2019 года средняя цена на овощи и картофель в 4 квартале 2019 года незначительно увеличилась цена на: капуста – на 0,42 коп. Произошло снижение цены на: картофель – на 2,68 коп., свекла – на 2,21 коп., лук репка – на 0,42 коп., морковь – на 1,94 коп. Средняя цена на 01.10.2019 г.; Средняя цена на 13.12.2019 г.. Картофель; 15,42; 12,74. Свекла; 19,47; 17,26. Лук репка; 23,84; 23,42. Капуста; 20,47; 20,89. Морковь; 22,05; 20,11. В 5 образовательных организациях овощи закупаются частично, так как используются овощи, выращенные на пришкольных участках: - Сухановская СОШ - Свердловская СОШ - Куркинская ООШ - Барабинская ООШ - Азигуловская СОШ. Организация питания детей в дошкольных образовательных организациях Осуществляется в соответствии с: - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; - Постановлением Администрации Артинского ГО от 03.12.2015 г. № 1369 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Артинского городского округа». На территории МО Артинский городской округ функционирует 25 дошкольных организаций с 9-часовым пребыванием детей, которые посещают 1634 ребенка. Средняя стоимость питания на одного ребенка в день составляет 83-84 руб.00 коп. В 4 квартале 2019 г. в сравнении с 3 кварталом в питании детей имеется снижение доли мяса и творога, но увеличились нормы потребления молока, рыбы, яйца, сыра, фруктов, сока, овощей и картофеля, при этом завышена норма потребления круп и макаронных изделий. Фактическое выполнение норм; 3 квартал 2019 года (в %); 4 квартал 2019 года (в %). Мясо говядина; 93; 86. Кура; 99; 97. Молоко; 67; 86. Творог; 95; 90. Рыба; 77; 88. Масло сливочное; 95; 92. Яйцо; 83; 90. Сыр; 72; 94. Фрукты и сока; 76; 88. Хлеб ржаной; 80; 93. Хлеб пшеничный; 80; 96. Овощи; 64; 85. Картофель; 74; 89. Кондитерские изделия; 72; 91. Крупы и макаронные изделия; 93; 107. На пищеблоках ОО работает 153 сотрудника, из них в должности заведующих, шеф- поваров и поваров 104 человека из которых, 85 человек (82%) прошли курсы повышения квалификации. Программа, основанная на принципах ХАССП по состоянию на 01.01.2019 года работает в двух образовательных организациях МАОУ «Артинская СОШ № 1» и МАОУ «Староартинская СОШ» в 17 образовательных организациях данная программа будет вводиться в течение 2019-2021 года. В системе ФГИС «Меркурий» особенности обращения продукции и сырья животного происхождения с 01.01.2018 г. (электронная сертификация)» зарегистрированы 3 ДОУ и 15 ОО, принципы электронной сертификации: - Использование единой централизованной информационной системы. - Высокий уровень защиты подлинности сертификатов - Многократное падение стоимости сертификатов. - Радикальное снижение себестоимости оформления ветеринарных сертификатов в электронном виде. - Автоматизированное решение задачи прослеживания (как от готовой продукции до животного, так и от животного до готовой продукции). «Меркурий» делает весь процесс абсолютно прозрачным и последовательным. Учитывается каждый этап ее перемещения. Недобросовестный предприниматель просто не сможет реализовать продукцию, не соответствующую нормам качества и безопасности. И уж тем более фальсификат или контрабанду. В 06.12.2019 года был организован семинар на тему «Изменения в приемке, документообороте, хранении пищевых продуктов, работе с контрольными органами в системе Меркурий в 2019 году» (Агентство продовольственной безопасности, г. Екатеринбург). Процедуры, основанные на принципах ХАССП, внедрены в 4 ОО из 18, основной проблемой внедрения данной программы в школы, является недостаточное финансирование (разработан график внедрения ХАССП на 2019-2025 г.г.). На пищеблоках образовательных организации работает 153 человека, из них в должности шеф-повара и повара – 104 человека, курсы повышения квалификации прошли – 87 человек (поваров и шеф-поваров (84%), курсы повышения квалификации проводятся ежегодно, в осенний период. Осенью 2019 года проходят обучение: - 4 человека на базе Артинского агропромышленного техникума; - 1 человек на базе Учебно-технического центра г. Красноуфимск. К работе на пищеблоке в образовательной организации допускаются лица, прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в установленном порядке. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация проводится не реже одного раза в два года. Работники оздоровительного учреждения должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских и лабораторных обследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Контроль за организацией питания в образовательных организациях осуществляется на основании приказа «О создании брокеражной комиссии», в состав комиссии входят: председатель профсоюзного комитета, медицинский работник, заведующая столовой (шеф-повар), представитель родительского комитета. Начата работа по установке касс-онлайн, что позволяет отслеживать поступающее финансирование, а также качественное обеспечение детей буфетной продукцией. | В течение 2019 года |  |  | Шипицына С.А. |
| П. 27 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы В 2019 году, обратившихся за проездными билетами, учащихся нет. | В течение 2019 года |  |  | Кукушкина Ю.А. |
| П. 29 | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников На 01.01.2020 все общеобразовательные организации обеспечены учебниками на 100%. В феврале 2019 года был проведен мониторинг эффективности освоения бюджетных средств, выделенных по субвенциям, для комплектования фондов школьных библиотек учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников. В ходе мониторинга выявлено, что требуется обновления фонда на 57% . План закупа распределен по годам. В 2019 г. -42%, в 2020 г. – 28%, в 2021 г. – 29% от общего числа. В декабре 2019 года проведен ежеквартальный мониторинг реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров. | В течение 2019 года |  |  | Зыкова М.П. |
| П. 31 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций В 2018/2019 учебном году : -ЕГЭ по русскому языку сдавали 100 человека. Успешно сдали все 100 (100%); -ЕГЭ по математике базовой сдавали 28 человек в основной период и 1 в резервный день. Всего 29. Успешно сдали все 29(100%); -ЕГЭ по математика профильной сдавали 72 человека. Успешно сдали 71 (98,6%). 1(1,0%) обучающаяся не сдала, но имела право на пересдачу в резервный день и на смену уровня математики. В резервный день успешно сдала математику базовый уровень; -ЕГЭ по географии сдавали 11 человек. Успешно сдали все 11 (100%); -ЕГЭ по информатике сдавали 17 человек. Успешно сдали 14(82%). 3 (18%) не сдали; -ЕГЭ по физике сдавали 22 человека. Успешно сдали 21 (95% ). 1(5%)не сдал; -ЕГЭ по химии сдавали 14 человек. Успешно сдали 12 (86%). 2(14%) не сдали; -ЕГЭ по литературе сдавали 2 человека. Успешно сдали все 2 (100%); -ЕГЭ по истории сдавали 10 человек. Успешно сдали все 10(100%). -ЕГЭ по обществознанию сдавали 38 человек. Успешно сдали 34(89%) .4(11%) не сдали; -ЕГЭ по биологии сдавали 21 человек. Успешно сдали 15 (93%). 6 (7%) не сдали; -ЕГЭ по английскому языку сдавали 2 человека. Успешно сдали все 2(100%). | В течение 2019 года |  |  | Кошкина Л. И. |
| П. 32 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании В 2018/2019 учебном году в ГИА 2019 приняли участие 100 выпускников 11 класса из них: -аттестаты о среднем образовании получили 100 выпускников (100%) . | В течение 2019 года |  |  | Кошкина Л. И. |
| П. 33 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на два обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена В 2018-2019 учебном году отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на два обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на два обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ равно- 0,74% (при условии, что 10% составляет одна школа). | В течение 2019 года |  |  | Кошкина Л. И. |
| П. 35 | Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области 100%. Средняя заработная плата за 2019 год основных педагогических работников в сфере общего образования в Артинском городском округе составила 34 883,03 рублей. Целевой показатель выполнен на 102% . | В течение 2019 года |  |  | Кукушкина Ю.А. |
| Подпрограмма 3: «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Артинском городском округе» |  |  |  |  |  |
| П. 39 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет №; Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в территории (чел.); Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей указанного возраста; Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста в территории (%). Учреждения дополнительного образования; Дошкольные образовательные организации; Общеобразовательные организации; На 01.01.2020 г.. чел.; %; чел.; %; чел.; %; %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 4030; 921; 22,8; 314; 7,8; 2013; 50,0; 80,6. По состоянию на 01.01.2020 года общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Артинского ГО составляет 4030 человек. На отчетную дату охвачены дополнительным образованием всего 3248 человек, это составляет 80,6% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Артинском ГО. Данный показатель соответствует запланированному показателю на 2019 год (66,6%) в муниципальной программе «Развитие системы образования Артинского ГО до 2024 года». | В течение 2019 года | Зыкова М.П. |
| П. 40 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Артинском городском округе Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей (ДЮСШ, ЦДО без ДШИ) за 2019 года к среднемесячной заработной плате учителей за 2019 год в Артинском городском округе 100%. Средняя заработная плата основных педагогических работников учреждений дополнительного образования за 2019 год составляет 35 558,09 рублей. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей (ДЮСШ, ЦДО, ДШИ) за 2019 год к среднемесячной заработной плате учителей за 2019 год в Артинском городском округе 98,2%. Средняя заработная плата основных педагогических работников учреждений дополнительного образования (с ДШИ) за 2019 год составляет 34 791,54 рубль. |  |  | В течение 2019 года | Кукушкина Ю.А. |
| П. 43 | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста При организации и проведения Летней оздоровительной кампании 2019 года использовались нормативно-правовые акты федерального, областного и муниципального уровней: - Закон Свердловской области от 15.06.2011 года № 38-ОЗ (в ред. от 17.02.2017 г.) «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»; - Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 919-ПП (ред. от 29.12.2017) "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года"; - Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2012 г. № 1484-ПП «О Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года»; - Закон Свердловской области от 03.08.2017 г. № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», - Постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 N 558-ПП "О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области";Постановление Администрации Артинского городского округа от 11.01.2019 г. № 8 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в загородных стационарных оздоровительных лагерях» в новой редакции, - Постановление Администрации Артинского ГО «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Артинском городском округе в 2019 году» от 18.02.2019 г. № 173. Разработаны и утверждены приказы Управления образования Администрации Артинского городского округа: - Приказ «О создании комиссии по организации и проведению оздоровительной кампании 2019 года на территории Артинского городского округа» от 14.01.2019 года № 7-од; - Приказ «О назначении ответственного за мониторинг детской оздоровительной кампании 2019 года» от 14.01.2018 года № 6- од; - Приказ «О начале заявочной кампании на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в 2019 году» от 14.01.2018 № 5-од; - Приказ «Об определении средней стоимости путевок, выдаваемых Управлением образования Администрации Артинского городского округа, в рамках летней оздоровительной кампании 2019 года» от 26.02.2019 г. № 49-од; - Приказ «Об утверждении программ и порядка организации летнего оздоровительного отдыха детей на территории Артинского городского округа в 219 году» от 26.02.2019 г. № 48-од; - Приказ «Об организации летней оздоровительной кампании в 2019 году» от 12.04.2019г. № 109-од. Постановлением Администрации Артинского ГО «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Артинском городском округе в 2019 году» от 18.02.2019 г. № 173 утверждены Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей Артинского городского округа в 2019 году. В 2019 году уменьшается процент охвата оздоровлением детей в летних лагеря с дневным пребыванием с 63% до 56% и составляет 1500 человек (2018 год – 1600), № п/п; Наименование муниципального образования в Свердловской области; Всего обучающихся; Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей, всего, человек; В том числе. В условиях детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия, человек; В условиях загородных стационарных оздоровительных лагерей, человек; В условиях оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, человек; Другие формы отдыха и оздоровления детей, человек. 1; Артинский городской округ; Целевые показатели на 2018 год. 3168; 2542 (80%); 50 (2%); 382 (15%); 1600 (63%); 510 (20%). Целевые показатели на 2019 год. 3332; 2 666 (80%); 67 (2,5%); 413 (15,5%); 1500 (56%); 686 (26%). в загородных лагерях наблюдается увеличение с 15% до15,5% и составляет 413 человека (2018 год – 382), также увеличивается показатель на санаторно-курортное оздоровление с 2% до 2,5%, что составляет 67 человек (2018 год – 50), увеличен и процент охвата малозатратными формами отдыха с 20% до 26%, что составляет 686 человек (2018 год – 510 человек). В целом ЦП остается на уровне прошлого года – 80%. Основным субъектов, обеспечивающим подготовку, проведение и мониторинг ЛОК – является Управление образования Артинского ГО. Управлением образования Администрации АГО 22.02.2019 г. заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, в 2019 году на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время между Министерством общего образования и молодежной политики Свердловской области и Артинским ГО, объем выделенных средств составил: - областного бюджета составляет – 8 150 400 руб., (2018 г. – 7 453 100 руб.) - местного бюджета – 4 900 000 руб., (2018 г. – 3 900 000 руб.) Всего – 13 050 400 руб. (2018 г. – 11 353 100 руб.) – (больше на 1 697 300 руб.) Исходя из выделенных средств, приказом Управления образования утверждена средняя стоимость путевок в 2019 году: Тип оздоровительной организации; Стоимость путевки (руб.). Санаторий и санаторно - оздоровительный лагерь круглогодичного действия; 26 934. Загородный оздоровительный лагерь; 19 941. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей; 3 023. В том числе средняя стоимость путевок определена в разрезе лагерей. Стоимость путевок в оздоровительные организации в 2019 году Тип оздоровительной организации; Стоимость путевки (руб.); Количество путевок. Санаторий «Соколиный камень»; 26 188,40; 67. Загородные оздоровительные лагеря:; 382. - «Таватуй» (Невьянский ГО); 25 000,00; 100. - «Чайка» (Березовский ГО); 21 419,00; 125. - «Чайка» (Красноуфимский район); 17 851,00; 20. -«Спутник» (пгт. Верхние Серги); 15 865,00; 40. - Санаторно-оздоровительный лагерь «Курьи» (Сухоложский район); 8 955,00 (на 7 дней); 128. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей; 3 023,00; 1643. С целью соблюдения законодательства в сфере закупок были заключены: Муниципальный контракт № 2 от 11.03.2019 г. с ООО «Екатеринбургское Туристическое Агенство» на сумму - 2 677 375 руб. на ДОЛ «Чайка» Березовского ГО – 125 путевок (4 смены – июнь-август). Муниципальный контракт № 9 от 16.04.2019 г. с ГАУ ДО СО «Дворец молодежи» на сумму – 2 500 000 руб. на Загородный центр «Таватуй» Невьянский ГО - 100 путевок (3 смены - июнь-август). Муниципальный контракт № 10 от 19.04.2019 г. с МАОУ Загородный лагерь «Чайка» г. Красноуфимск на сумму – 357 021 руб. – 20 путевок (1 смена – август). Муниципальный контракт № 15 от 29.04.2019 г. с ООО Санаторий «Соколиный камень» на сумму – 1 631 840 руб. – 62 путевки (4 смены – июнь-сентябрь). Муниципальный контракт № 19 от 22.05.2019 г. с ДОЛ «Спутник» на сумму – 634 600 руб. (38 человек на 3 смены) и 2 чел. по прямому договору на сумму – 33 400 руб. Муниципальный контракт № 24 от 31.05.2019 г. с ООО «Екатеринбургское Туристическое Агенство» на сумму – 1 152 000 руб. на Санаторно-оздоровительный лагерь «Курьи» (128 путевок на одну смену в период осенних каникул – 7 дней). Поезд Здоровья осуществляется по прямым договорам до 100 000 руб. (3 договора на 5 человек). Оздоровление и отдых детей в ДСОК «Жемчужина России» г. Анапа, планируется во 2 смену с 21.06.2019-14.07.2019 г. В соответствии с соглашением определены и утверждены целевые показатели отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Целевой показатель составил 848 детей. Виды и типы оздоровления; Всего детей в ТЖС 2019 год (план). Загородных оздоровительных лагерях; 138. Лагерях с дневным пребываниям; 600. Санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия (в том числе Поезд Здоровья Анапа); 5. Другие малозатратные формы отдыха; 100. В соответствии с Муниципальным административным регламентом с 15 марта 2019 года началась заявочная кампания. Информированность населения о графиках приема заявлений и документов осуществляется через СМИ, официальные сайты Управления образования, образовательных организаций. Заявления можно было подать как в Управлении образования, так и в Многофункциональном центре. При подготовке к летней оздоровительной кампании Управлением образования и образовательными организациями было выполнено следующее: 1. Разработаны и утверждены нормативно-правовые акты. 2. Проведены семинары, инструктивные совещания, индивидуальные консультации для организаторов летнего отдыха. 3. Направлена информация в Роспотребнадзор о планируемых сроках открытия лагерей, режиме их работы, количестве смен и планируемом количестве детей. 4. Необходимые документы на открытие лагерей представлены в Роспотребнадзор в соответствии со сроками. 5. В установленные сроки были заполнены паспорта летних оздоровительных организаций. Реестр и паспорта направлены в Министерство образования СО до 01.03.2019 года. 6. Проведены мероприятия по аккарицидной (противоклещевой) обработке. Общая площадь обработанной территории составила 25,9 га на сумму – 158 120 рублей. 7. Проведены дератизационные и дезинсекционные мероприятия. 8. Проведены лабораторные испытания питьевой воды. 9. Проведены дополнительные обследования сотрудников пищеблоков на норо и ротавирусы. 10. Проведен семинар с заведующими школьных столовых под руководством специалиста Роспотребнадзора. 11. Управлением образования с 15 по 17 мая проведено собеседование с руководителями школ и начальниками лагерей, по организации и занятости детей, находящихся на различных видах учета. 12. Заключены договоры на поставку продуктов питания и продовольственного сырья в лагеря дневного пребывания. 13. Заключены договоры на медицинское обслуживание детей с Артинской ЦРБ. 14. Перед открытием лагерей проведена генеральная уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. Система организованного отдыха в Артинском городском округе активно развивается при тесном взаимодействии Управления образования, образовательных организаций, Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики, Управления социальной политики, Центральной районной больницы и других заинтересованных организаций. Система образования, несомненно, является центральным субъектом в этой системе. В 2019 году на территории Артинского ГО работало 20 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 1543 ребенка - целевой показатель 1500 человек, перевыполнение на 43 человека показали 11 школ (АСОШ № 1, Лицей, Манчаж, Сажино, Центр дополнительного образования, Свердловская, Малокарзинская, Малотавритнская, Поташкинская, Филиал МАОУ Азигуловская СОШ –Нижнебардымская ООШ и Куркинская школы), где было организовано оздоровление детей из других территорий Свердловской области за 100% родительскую оплату. Подвоз детей в лагеря с дневным пребыванием осуществлялся пятью школами по согласованным с ГИБДД маршрутам: Подвоз детей в ЛОЛ автобусами ОО: ОО; Количество детей, подлежащих подвозу; Населенный пункт; Способ оплаты. 2019 год. МБОУ Малотавринская СОШ; 3 12 (15); Рыбино Багышково; Родительская оплата (средняя стоимость – 300 руб. с человека в смену). МАОУ Сажинская СОШ; 13 5 6 4 (29); Конево Соколята Попова Малая Дектярка; Родительская оплата (средняя стоимость – 500 руб. с человека в смену). МАОУ Азигуловская СОШ Филиал – Н.Бардым; 18 16 (34); Биткино В.Бардым Симинчи; Школа. МБОУ Свердловская СОШ; 13 19 2 3 2 (39); Полдневая Андрейково Новый Златоуст Усть-Кишеть Бараба; Родительская плата (средняя стоимость – 500 руб. с человека в смену). Оплата производилась за счет экономии средств по статье «ГСМ» и за счет родительской платы, сумма составила от 300 до 500 руб. Основные направления деятельности ЛОЛ: - гражданско-патриотическое (историко-краеведческое здесь же), - спортивно-оздоровительное, - интеллектуально-познавательное, - трудовое, - экологическое, - духовно-нравственное; - досуговая деятельность. В рамках данных направлений прошло много значимых мероприятий: - концерты, флешмобы, посвященные Дню России (1262 обучающихся), - игровые и развлекательные программы, посвященные Дню защиты детей (1145 обучающихся), - мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби (865 обучающихся), - мероприятия в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня 2019 года), (более 120 мероприятий с охватом 1543 обучающихся, привлечено более 200 родителей), С целью реализации основных направлений деятельности ЛОЛ были организованны различные конкурсы и соревнования, мастер-классы, спортивные и подвижные игры, просмотры мультфильмов и фильмов, викторины, беседы, театральные постановки, профилактические мероприятия, экскурсии, походы и др., также был представлен разнообразный спектр объединений дополнительной направленности, в которых работали объединения пор интересам, секции, кружки, лаборатории спортивной, интеллектуальной и творческой направленности. Так, например, в МАОУ «Артинский лицей» работало 7 лабораторий: «Химия для малышей», «Мир родного языка», «Занимательная физика», «Удивительный мир ЛЕГО» (конструирование), «Изучаем родной край», «Прошлое, настоящее, будущее» (развитие речи с использованием конструкторов «Моя первая история») «Город мастеров» (бумагопластика, аппликация, поделки из природного материала) И 2 кружка «Умей жить безопасно» и «Подвижные игры» Создавая оптимальные условия для реализации разнообразных видов деятельности, в ЛОЛ были созданы кадровые (работало 274 педагога) и материально-технические условия: оборудованы игровые комнаты, комнаты для организации творческих занятий, комнаты отдыха, и комнаты здоровья, компьютерные классы, задействованы школьные музеи. В МАОУ «Азигуловская СОШ» была организованна комната релаксации – среди воспитанников она пользовалась успехом. В комнате были маты, массажеры, настольная песочница, «индикаторы настроения», сухие бассейны с пуговицами и бусинами, песочные часы, логические игрушки, цветомузыка. В МАОУ АГО «АСОШ №6» работала «Комната здоровья», где дети могли заниматься светотерапией, мануатерапией, рисованием, лепкой, послушать музыку или посмотреть любимые мультфильмы. В комнате имелись: сухой бассейн, оптиковолоконный пучок «Звёздный дождь», пузырьковая колонна, мягкие пуфы. Для проведения спортивно-массовых состязаний и мероприятий использовались стадионы, спортивные площадки, спортзалы, имелся необходимый спортивный инвентарь. Для проведения культурно-массовых мероприятий использовались актовые залы, мультимедийные установки, школьная звуковая аппаратура и др. В лагерях был организован отдых для будущих первоклассников, в этом году их было 173 человека. С детьми проводились различные развивающие и познавательные занятия, игры, путешествия, презентации школьных предметов, подготовка к письму, детские объединения по развитию моторики рук (бумагопластика, рисование, пластелинография). Во многих лагерях проводились занятия по программе для будущих первоклассников, в ходе которых дети готовились к школе. В МАОУ «Артинский лицей» реализуется программа «Мы почти ученики». Обучение на подготовительных занятиях проводилось по: - Ознакомлению с окружающим миром - Развитию речи и подготовке к обучению грамоте - Развитию элементарных математических представлений с использованием наборов «More to match». Программа реализовывалась в течение 10 дней, по 3 занятия в день. Продолжительность занятия - 20 минут. В МБОУ «Березовская ООШ» реализовывалась программа летней школы будущего первоклассника «Я - первоклассник». Основные направления программы: -организация уроков знакомства с правилами и нормами школьной жизни и обучения сотрудничеству; -спортивно-оздоровительное; -культурно-досуговое. В МБОУ «Малокарзинская ООШ» работа с будущими первоклассниками проводилась по программе «Школа будущего первоклассника». Программа рассчитана на 7 занятий: знакомство со школьным режимом, развитие усидчивости, мелкой моторики. Летние каникулы - благоприятное время для развития и совершенствования творческого, интеллектуального и спортивного потенциала детей. В этом направлении в ЛОЛ осуществлялась целенаправленная работа с детьми, проявляющими интерес и таланты в различных областях, в ходе которой обучающиеся включались в разнообразные научные, творческие и спортивные конкурсы, посещали кружки и секции по интересам, работали над исследовательскими проектами. Например, воспитанники ЛОЛ филиала МАОУ «Азигуловская СОШ» - «Нижнебардымская ООШ» работали над исследовательским проектом «Наша деревня в лицах», под руководством педагога Андреевой Т.А. В ЛОЛ МАОУ АГО «АСОШ №1» были созданы 6 профильных отрядов: - «Самбо» - «Лыжи» - «Футбол» - Волонтёрско-юнармейский отряд - Трудовой (отряд мэра, эколого-трудовой) - Вожатская группа – 6 человек Спортивные отряды: ежедневные занятия в режиме тренировок по программам дополнительного образования, выезды на футбольные встречи, марш-броски, марафонские забеги, товарищеские встречи по футболу, презентация деятельности, научные часы, музыкальные игры, стенгазеты и др. Волонтёрско-юнармейский отряд – 5-6 классы: спектакль для младших отрядов, посадка аллеи кустов в Парке Победы «Патриот», изготовление сувениров для бабушек, участие в марше юнармейских отрядов, экологическая игра «Верёвочный курс» (клуб «Лидер»), профориентационная встреча с сотрудниками РОВД и общественного совета Трудовой отряд мэра - ремонт, очистка берега пруда, прополка, уборка улиц, складирование дров, покраска заборов и др. Эколого-трудовой отряд: Профориентационные занятия по профессиям: токарь, библиотекарь, учитель, пожарный; экологический десант в микрорайоне, акции «День чтения», «Расскажу о себе» (волонтёрские чтения), профориентационная встреча с сотрудниками РОВД и общественного совета Вожатский отряд: Профессиональные пробы: проведение игровых занятий, мастер-классы по изготовлению сувениров, правила безопасности при проведении экскурсий, «тихие» игры в отряде и т.п. Так, например, воспитанники ЛОЛ при МБОУ «Барабинская СОШ» посетили квест-игру «Сокровища малахитовой шкатулки» организованной филиалом «Барабинский ЦКДиНТ». Филиал «Сажинский ЦКДиНТ» провел мероприятие «Праздник в Волшебной стране» для обучающихся ЛОЛ МАОУ «Сажинская СОШ». ЛОЛ МБОУ «Кркинская ООШ» в тесном сотрудничестве работал с подростковым клубом «Маяк», районной детской библиотекой и с сельским Домом Культуры при подготовке и проведении различных мероприятий. Основные малозатратные мероприятия, которые проходили в рамках ЛОК: - Областной детский Сабантуй для образовательных организаций с преподаванием этнокультурного (татарского) компонента, который прошел на базе филиал МБОУ «Поташкинская СОШ» - «Артя-Шигиринская ООШ». Школа приняла гостей из четырех территорий Свердловской области: Артинский ГО, Ачитский ГО, Нижнесергенский ГО, Красноуфимского ГО, всего 200 детей и 25 взрослых сопровождающих. - 65-е туристические соревнования школьников, в которых приняли участие более 130 обучающихся и педагогов. - Автопробег, посвященный Дню памяти и скорби 22 июня (11 ЛОЛ, поучаствовало 584 обучающихся, 101 педагог и 93 родителя), - Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби – на мероприятии «Ровно в 4 часа» п.Арти, участвовало 15 обучающихся, на торжественном траурном митинге в п.Арти было3 юнармейских отряда, 53 обучающихся. Также в ЛОЛ прошло 49 мероприятий, посвященных этой дате: беседы, линейки у обелисков, конкурсы чтецов, просмотр военных фильмов и др. – охват 865 обучающийся; - Слет краеведов в рамках проекта «Этнокультурная карта Артинского ГО» на базе филиал МБОУ «Поташкинская СОШ» - «Артя-Шигиринская ООШ», по теме «История татарской культуры» - участвовало 13 ОО, 114 обучающихся и 39 педагогов. - Всероссийская спортивно-образовательная игра «Защитники, вперед!» - 9 ОО 36 человек; - Шестые военно-патриотические сборы юношей 10-х классов - 34 обучающихся. Не малую роль в воспитании подрастающего поколения играет трудовая деятельность. Так в рамках летней оздоровительной кампании в (так называемых) «отрядах мэра» активно трудилось 195 обучающихся школ АГО. Они прибирали улицы поселка/села, родники, территории у школ, рек, работали на пришкольных участках. ### Одним из важных показателей, определяющих уровень здоровья детей в ЛОЛ, является организация качественного, сбалансированного детского питания. Организация питания детей осуществлялась в соответствии с требованиями санитарных правил и норм Санкин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». ### Все оздоровительные организации имели разработанное примерное меню с учетом продолжительности пребывания детей в лагере, с учетом сезонности и возрастных категорий. Меню содержало информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. Производство готовых блюд осуществлялось в соответствии с технологическими картами. ### Питание детей соответствовало принципам щадящего питания, использовались определенные способы приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запеканке, Продукты с раздражающими свойствами были исключены из рациона питания. ### Ежедневно в меню включалось мясо, молоко, сливочное и растительное масла, овощи, фрукты, соки, хлеб ржаной и пшеничный. Такие продукты как рыба, яйцо, сыр, творог, кисломолочные продукты, включались 1 раз в 2-3 дня. ### Стоимость 2-х разового горячего питания в день составляла 123 рубля 79 копеек. В течение всей смены дети получали: Витаминизированные напитки и кисели «Валитек», в состав которых входит 12 витаминов: С, А, Е, D, В1, В2, В6, В12, РР, фолиевая и пантотеновая кислота, биотин; Витаминизированный хлеб, который содержит витамины группы В (В1, В2, В6), никотиновую и фолиевую кислоту, железо и кальций; Витаминизированные компоты (с витамином С - аскорбиновой кислотой); В приготовлении блюд использовалась йодированная соль. В целом организация питания осуществлялась в соответствии с требованиями: - прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществлялся при наличии соответствующих документов, подтверждающих их качество и безопасность. - соблюдались сроки хранения и условия хранение пищевых продуктов и продовольственного сырья. - выдача готовой пищи осуществлялась только после снятия пробы бракеражной комиссией. -отбиралась суточная проба питания приготовленных блюд, условия хранения суточной пробы питания соблюдались. - пищеблоки были обеспечены в достаточном количестве кухонной и столовой посудой. - обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами. В большинстве пищеблоков использовали средства серии «Ника», разрешенные для детских организаций. - все сотрудники пищеблоков имели данные о периодических медицинских осмотрах, данные о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, данные о профилактических прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. - уборочный инвентарь, использовался по назначению в соответствии с маркировкой. - персонал пищеблока был обеспечен в достаточном количестве спецодеждой. - при отсутствии питьевых фонтанчиков, использовалась питьевая бутилированная вода для организации питьевого режима. В течение работы летних лагерей не качественного питания и отравлений не выявлено. Все сотрудники пищеблоков имели необходимую документацию, соответствующее обучение и инструктаж. Определение уровня оздоровленности детей определяется по трем основным показателям: 1. Режим дня, который предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 2. Организацию физического воспитания детей и оздоровительных мероприятий: утренняя гимнастика, занятия физкультурой, игры на свежем воздухе, спортивные мероприятия и праздники. 3. Рациональное, сбалансированное питание, которое включает в себя профилактическую витаминизацию и потребление микронутриентов. Профилактическая витаминизация блюд и продуктов питания необходима, для растущего организма, так как распространенным нарушением в питании является недостаточное потребление витаминов и ряда минеральных веществ, наносящее серьезный ущерб здоровью детей. Эффективность оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях осуществлялась в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора. Медицинскими работниками проводились обязательные медицинские осмотры 100% детей в начале и в конце смены. Показатели роста, массы тела, мышечной силы и жизненной емкости легких оценивались совместно с педагогами. Результаты диагностики представлены на экране: ### - С высоким эффектом оздоровления – 89,5% детей (2018 г. – 85,4%); ### - Со слабым эффектом оздоровления – 8,9% детей (2018 г. –10,6%); ### - Отсутствует эффект оздоровления – у 1,2% детей (2018 г. -1,8 %). ### Рассматривая показатели эффективности оздоровления детей в динамике за 2 последних года, мы наблюдаем увеличение показателя с высоким уровнем оздоровления, при среднем областном показателе 90%. Подводя итоги по оздоровлению детей в летних дневных лагерях, можно сделать вывод, что целевой показатель, установленный Министерством образования, по данной форме, выполнен, травматизма и отравлений детей не было. ### Оздоровление детей в загородных лагерях и санаториях является наиболее эффективной формой оздоровления детей и является для нас приоритетным направлением деятельности. ### В Управлении образования в 2019 году зарегистрировано 556 заявлении на оздоровление детей (в 2018 году - 644). Из них 146 в санаторий и 410 в загородные лагеря. ### Достижение целевых показателей отдыха и оздоровления детей в 2019 году № п/п; Вид организации отдыха и оздоровления детей; Достижение целевых показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время, всего (человек). план; факт. всего; в том числе в ТЖС; всего; в том числе в ТЖС. 1.; санаторно-курортные организации (санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия), (исходя из общего показателя по Постановлению); 67; 0; 67; 5. в том числе в рамках «Поезда здоровья»; 5; 5; 5; 5. 2.; загородные оздоровительные лагеря; 413; 138; 285; 30. 3.; оздоровительных лагерей дневного пребывания; 1500; 600; 1543; 600. 4.; другие формы отдыха:; 686; 100; 1082; 650. Итого:; 2 671; 843; 2982; 1290. ### На сегодняшний день в загородных лагерях отдохнуло 285 человек (69%) (ЦП – 413), еще 128 человек будет оздоровлено в осенний период с 05.11.2019 по 11.11.2019 г. в санаторно-оздоровительном лагере «Курьи» Сухоложский район. ### - в Загородном центре «Таватуй» -100 человек; ### - в Загородном лагере «Чайка» (Березовский ГО) – 125 человек; ### - в Загородном лагере «Спутник» (пгт. Верхние Серги) - 40 человек; ### - в Загородном лагере «Чайка» (г. Красноуфимск) - 20 человека. ### В ООО Санаторий «Соколиный камень» (г. Первоуральск.) оздоровлено 67 человек согласно целевого показателя. ### В целом установленные показатели отдыха и оздоровления детей на 2019 год, будет выполнены полностью. Перевыполнение наблюдается по формам летних лагерей с дневным пребыванием и малозатратным формам. Предоставление бесплатных путевок в загородные лагеря, лагеря дневного пребывания и санатории в 2019 году имели различные, социально защищенные категории детей: - дети, оставшиеся без попечения родителей; - дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа; - дети из многодетных семей; - дети-сироты (лица в возрасте до 17 лет); - дети безработных родителей; - дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца; - дети работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; - дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; -дети, состоящие на учете в Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (дети в социально-опасном положении). В большинстве это: - дети из многодетных семей - 373 человека; - дети из малоимущих семей – 101 человек; - дети, оставшиеся без попечения родителей – 80 человек; - дети в СОП – 7 человек. В связи с квотированием льготных путевок из-за недостаточного количества бюджетных средств, другими льготникам, подавшим заявления, были предложены путевки с частичной родительской оплатой (20%). ### Оздоровлено детей работающих граждан – 1 255 человек. - Управление образования Администрации Артинского городского округа совместно с Территориальной комиссией Артинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляло контроль по организации летней занятости несовершеннолетних, состоящих на разных видах профилактических учетах, как через реализацию индивидуальных программ реабилитации, так и Карту летней занятости. - По итогам июня 48 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, были охвачены следующими формами летнего отдыха и занятости: - - Загородные оздоровительные лагеря – 2 человек, - - Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием – 27 человек, - - Трудовые отряды – 3 человека, - - Кружки и секции при Муниципальном бюджетном учреждении «Центр культуры досуга и народного творчества Артинского городского округа», сельских домов культуры, МОУ ДО «Артинская детско-юношеская спортивная школа имени Заслуженного тренера России Юрия Вильгельмовича Мельцова» - 2 человека, - - Подростковые клубы – 1 человек, - - Прохождение государственной итоговой аттестации в виде ОГЭ (основного государственного экзамена) – 9 человек (посещали консультации), - - Летняя практика при школе – 2 человека, - - Под контролем родителей – 2 человека. - По итогам июля 48 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, были охвачены следующими формами летнего отдыха и занятости: - - Загородные оздоровительные лагеря – 3 человек, - - Палаточный фестиваль «Наследие» - полевые сборы с элементами туризма, строевой подготовки, физической подготовки, соревнований туристических конкурсов – 1 человек, - - Кружки и секции при Муниципальном бюджетном учреждении «Центр культуры досуга и народного творчества Артинского городского округа», сельских домов культуры и сельских библиотек, МОУ ДО «Артинская детско-юношеская спортивная школа имени Заслуженного тренера России Юрия Вильгельмовича Мельцова» - 16 человека, - - Подростковые клубы – 3 человек, - - Поступление в образовательные организации среднего профессионального образования – 5 человек, - - Летняя практика при школе – 1 человек, - - Под контролем родителей – 14 человек, - - Посещение и участие в мероприятиях ГАУ «СРЦН» - 1 человек, - - Поездки за территория АГО (к родственникам, на отдых) – 4 человека. Подводя итог оздоровительной кампании 2019 года можно говорить об успешной её реализации. В целом ЛЕТО-2019 прошло интересно и насыщенно. Дети смогли себя реализовать по своим возможностям, проявив активность и инициативу, укрепили здоровье, у многих появилось желание и в дальнейшем участвовать в мероприятиях летней оздоровительной компании. Как в течение летней кампании, так и в течение учебного года, обучающиеся и воспитанники образовательных организаций Артинского ГО активно занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни. | В течение 2019 года | Шипицына С.А. |
| Подпрограмма 4: «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Артинском городском округе» |  |  |  |  |  |
| П. 47 | Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства ПЛАН по капитальным ремонтам в образовательных организациях АГО на 2019 год. №; Мероприятие; Сумма (местный бюджет), тыс.рублей; Сроки реализации. 1; Капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Барабинская ООШ»; 230,00 (ПСД) 700,00 (софинансир.); Выполнение работ до 30.11.2019 г.. 2; Капитальный ремонт оконных блоков в МБОУ «Барабинская ООШ» ФЗ-44; 423,00; Выполнено. 3; Капитальный ремонт оконных блоков в МБОУ «Куркинская ООШ» ФЗ-44; 322,50; Выполнено. 4; Капитальный ремонт оконных блоков в МБОУ «Поташкинская СОШ» ФЗ-44; 500,00; Выполнено. 5; Капитальный ремонт оконных блоков в МАОУ «Артинский лицей» ФЗ-223 Установка напольной плитки в обеденном зале; 580,915 300,00; Выполнено Выполнено. 6; Частичная замена оконных блоков в с/п МБОУ «Малотавринкая СОШ» - д/с с.Малая Тавра Ремонт теплоузла в подвале д/с Малая Тавра Ремонт кровли в д/с Багышково; 250,80 200,00 90,00; Выполнено Выполнено Выполнено. 7; Капитальный ремонт кровли в с/п МАОУ «Манчажская СОШ» - д/с с.Манчаж ФЗ-223 Частичная замена освещения в школе Замена линолеума на 1-ом этаже и рекреациях 2-го этажа в д/с Манчаж; 5604,83 108,856 421,871; Выполнено Выполнено Выполнено. 8; Замена оконных блоков в д/с Малые Карзи Замена системы отопления в д/с Малые Карзи; 250,00 400,00; Выполнено Выполнено. 9; Установка искрогасителя в котельной Березовской школы; 82,5; Выполнено. 10; Частичная замена системы отопления в Свердловской школе; 120,00; Выполнено. 11; Частичная замена канализации в д/с Сухановка; 39,00; Выполнено. 12; Приобретение линолеума, фильтров для воды в АСОШ №1; 247,773; Выполнено. 13; Частичная замена оконных блоков, линолеума в Сажинской школе; 300,00; Выполнено. 14; Приобретение линолеума в Азигуловскую СОШ; 180,00; Выполнено. 15; Замена вентиляции на пищеблоке в школе №6 Приобретение ДВП, напольной краски; 180,00 82,4; Выполнено Выполнено. 16; Приобретение столов, моечных ванн на пищеблок, ремонт вентиляции в д/с Сказка; 62,7; Выполнено. Итого; 11677,145. | В течение 2019 года |  | Бологова Н.И. |
| П. 48 | Доля образовательных организаций Артинского городского округа, в которых установлены рамки металлодетектора и видеонаблюдение по периметру и внутри зданий На установку рамок металлодетектора и видеонаблюдения выделено 3 142 800 рублей (48 объектов по 70 000 рублей/объект). По состоянию на 01.09.2019 года видеонаблюдение имеется в 20 (юр.л.) : - МАОУ АГО «Артинская СОШ №1», МАОУ АГО «Артинская СОШ № 1» - «Детский сад «Березка». - МАОУ «Артинский лицей», Филиалы Пристанинская НОШ, д/с Родничок, Усть-Югушинская ООШ - МАОУ АГО «Артинская СОШ №6». - МАОУ «Манчажская СОШ», МАОУ «Манчажская СОШ» - Структурное подразделение - «Детский сад села Манчаж», Филиал МАОУ "Манчажская СОШ" - "Детский сад д. Токари". - МБОУ «Малотавринская СОШ», д/с Малая Тавра, д/с Багышково - МАОУ «Сажинская СОШ», д/с Сажино, д/с Конево - МАОУ «Староартинская СОШ».д/с Ст.Арти, д/с Пантелейково - МБОУ «Малокарзинская ООШ», д/с Малые Карзи - МАДОУ «Детский сад «Сказка», Структурное подразделение МАДОУ "Детский сад "Сказка" - "Детский сад "Солнышко". - МАДОУ «Детский сад «Радуга», МАДОУ «Детский сад «Радуга» - «Полянка». - МАДОУ «Детский сад «Капелька». - МБОУ «Поташкинская СОШ»,д/с Поташка, Артя-Шигири школа, д/с Артя-Шигири - МБОУ «Барабинская ООШ», д/с Бараба - МБОУ «Свердловская СОШ», д/с Свердловское - МБОУ «Березовская ООШ», д/с Березовка - МБОУ «Куркинская ООШ» - МБОУ «Сухановская СОШ», д/с Сухановка - МАОУ «Азигуловская СОШ», Усть-Манчажская ООШ, Нижнебардымская ООШ - ЦДО - ДЮСША Всего наружных камер – 266 шт, внутренних -129 шт. Рамки металлодетектора имеются в 19 (юр.л.) из 20. - МБОУ «Малотавринская СОШ», - МАОУ «Артинский лицей», - МАОУ АГО «Артинская СОШ № 6», - МАОУ АГО «Артинская СОШ №1», д/с Березовка - МАОУ «Манчажская СОШ», - МАОУ «Сажинская СОШ», - МАОУ «Староартинская СОШ», - МБОУ «Сухановская СОШ», - МБОУ «Свердловская СОШ», - МБОУ «Поташкинская СОШ», - МАОУ «Азигуловская СОШ» (и филиал Н.Бардымская ООШ). - МБОУ «Малокарзинская ООШ». - МБОУ «Березовская ООШ» - МБОУ «Барабинская ООШ» - МБОУ «Куркинская ООШ» - д/с Радуга - ЦДО - МАДОУ «Д/с «Сказка», д/с Солнышко - МАДОУ «Капелька» В 2019 году рамки установлены д/с Сказка (и структурное подразделение – «Солнышко»); д/с Капелька. Таким образом, рамки установлены во всех юр.лицах, кроме ДЮСШ. |  | В течение 2019 года |  | Бологова Н.И. |
| П. 50 | Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям В 2019 году 1 ребенок из МАОУ АГО «Артинской СОШ №1» получал обучение через дистанционные программы, на специальном оборудовании, установленном в рамках программы реализации приоритетного национального проекта «Образование» («Развитие дистанционного образования детей-инвалидов»). Обучение осуществляли специалисты Школы «Ресурс» г. Екатеринбурга - психолог, логопед и учитель музыки. С 1 сентября 2019 года обучение завершено. |  | В течение 2019 года |  | Кошкина Л. И. |
| П. 51 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций К сожаление на сегодняшний день из-за отсутствия достаточного финансирования универсальная безбарьерная среда не может быть создана (отсутствие специализированных санузлов, препятствия на пути движения в образовательной организации, отсутствие специальных подъездных путей к зданию). Целевой показатель остается прежним. |  | В течение 2019 года |  | Бологова Н.И. |
| П. 53 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которые обеспечены подвозом до места учебы в общеобразовательные организации, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций нуждающихся в подвозе 100% обучающихся в образовательных организациях обеспечены подвозом. На 01.09.2019 года 100% обучающихся ( 503 человека) обеспечены подвозом, маршруты разработаны и согласованы с ГИБДД. В сентябре 2019 года Нижнебардымская школа получила новый школьный автобус. |  | В течение 2019 года |  | Бологова Н.И. |
| П. 56 | Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время Согласно Программы, доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом должна составлять 32,7%. Фактически, по итогам 1 полугодия 2019 года 1030 обучающихся (из них в сельской местности 532 человека) занимались в спортивных секциях ОО во внеурочное время (31,97 % от числа занимающихся физической культурой и спортом в урочное время). Кроме этого, в учреждениях дополнительного образования АГО спортом занимаются 437 человек, в том числе: в ДЮСШ – 253 человек; в ЦДО – 184 человека. Всего – 1467 человек занимающихся физической культурой и спортом в образовательных организациях системы образования Артинского ГО (45,5 %) Во втором полугодии: 898 обучающихся (из них в сельской местности 558 человек) занимаются в спортивных секциях ОО и секциях туристической направленности во внеурочное время (27,3 % от числа занимающихся физической культурой и спортом в урочное время). Кроме этого, в учреждениях дополнительного образования АГО занимаются 371 человек, в том числе: в ДЮСШ – 236 человек; в ЦДО – 174 человека. Всего – 1156 человек занимающихся физической культурой и спортом в образовательных организациях системы образования Артинского ГО (35,1 %) |  | В течение 2019 года |  | Щепочкина С.А. |
| Подпрограмма 6: «Развитие кадрового потенциала системы образования Артинского городского округа» |  |  |  |  |  |
| П. 60 | Удельный вес численности педагогов с высшим образованием в общей численности педагогов образовательной организации Доля педагогических работников с высшим образованием в Артинском ГО, реализующих программу начального, основного и среднего образования, составляет 73%; Доля педагогических работников дошкольного образования с высшим образованием составляет 38 %; Доля педагогических работников дополнительного образования с высшим образованием в Артинском ГО составляет 84 %. | В течение 2019 года |  |  | Волкова Н.В. |
| П. 62 | Доля педагогов, систематически повышающих свой профессиональный уровень через курсовую подготовку, в том числе по преподаваемому предмету Педагогические работники ОО АГО регулярно повышают уровень профессиональной компетенции через курсовую и семинарскую подготовку, а также профессиональную переподготовку. В 2019 году на бюджетной основе в ИРО запланировано обучить 146 педагогических работников- на кафедре филологического образования 10 педагогов, естественнонаучного образования-17, проектного управления в системе образования-12, воспитания и дополнительного образования-16, информационных технологий-2, методологии и методики образования детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей -3, общественно-научных дисциплин-8, центр образовательной робототехники-1 педагог, педагогики и психологии-50 педагогов. По факту в ИРО на бюждетной основе в 2019 году обучение прошли 332 педагогических работника Артинского городского округа. Кроме того запланированы и регулярно проводятся курсы повышения квалификации на внебюджетной основе, как дистанционно, так и с выездом в нашу территорию. Всего за 2019 год на внебюджете обучение прошли 364 педагогических работника – что составляет 60,7% от общего количества педагогических работников ОО АГО. Проведенный мониторинг курсовой подготовки педагогическими работниками показал следующее: Сроки/вид КП; Курсы/бюджет; семинары. 1 квартал 2019г; 160/61; 99. % от общ. числа; 26,7/10,1; 16,5. 2 квартал 2019 г; 121/69; 80. % от общего числа; 20,2%; 13,3. 3 квартал; 88/35; 24. % от общего числа; 14,6/5,8; 33,8. 4 квартал; 334/174; 135. % от общего числа; 55,7%/29; 22,5%. Всего за год:; 703/339; 338. % от общего числа; 117%/56%; 56,4%. | В течение 2019 года |  |  | Сагацких Т.В. |
| П. 64 | Доля педагогов, имеющих специальное образование по преподаваемому предмету Доля педагогических работников, имеющих специальное образование по преподаваемому предмету, реализующих программу начального, основного и среднего образования, составляет 95%; 100 % кадрового состава дошкольных образовательных организаций имеют педагогическое (высшее и среднее) образование. В организациях дополнительного образования нет педагогов без педагогического образования. | В течение 2019 года |  |  | Волкова Н.В. |
| П. 66 | Доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории Аттестация педагогов осуществляется в соответствии с планом-графиком аттестации на 2019 аттестационный год: Всего; ВКК; 1КК; СЗД; Из них на категорию. 2019; 125; 19; 67; 39; 86. %; 100; 15,2; 53,6; 31,2; 68,8. что составляет 100% от плана-графика аттестации педагогических работников на2019 аттестационный год. | В течение 2019 года |  |  | Сагацких Т.В. |

Начальник Управления образования Администрации Артинского городского округа                                                  Е.А. Спешилова

Желтышева Ирина Викторовна

Зам.начальника Управления образования

Администрации Артинского городского округа

2 23 63, 8 950 553 98 12

Arti-03-ok@yandex.ru